## Issue跟踪
测试事项 | 阶段 | 分类 | 测试工程师 | 研发工程师 | 部门 | 发生日期 | 要求结案日期 | 统计日期 | 是否Delay | Delay天数 | Issue状态 | 严重度 | 问题点详细描述 | RD是否提供改善措施 | 要求回复日期 | 回复是否Delay | 改善措施 | DQA是否确认 | DQA确认 | 问题点当前处理进度 | 更新时间
登录页面报错 | 测试阶段 | 功能缺陷 | 张三 | 李四 | 研发一部 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 是 | 3 | Open | 高 | 用户点击登录按钮后页面报500错误 | 是 | 2026-05-10 | 否 | 已修复后端接口参数校验问题 | 是 | 已验证通过
数据导出功能异常 | 验收阶段 | 功能缺陷 | 王五 | 李四 | 研发一部 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 否 | 0 | Open | 中 | 导出Excel时数据格式不正确 | 是 | 2026-05-12 | 否 | 正在修改导出逻辑 | 否
首页加载缓慢 | 性能测试 | 性能问题 | 赵六 | 钱七 | 研发二部 | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 否 | 0 | Open | 高 | 首页加载时间超过5秒 | 是 | 2026-05-15 | 否 | 已添加缓存和懒加载 | 是 | 已验证通过
用户权限校验缺失 | 安全测试 | 安全漏洞 | 张三 | 钱七 | 研发二部 | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 2026-05-22 | 否 | 0 | Open | 紧急 | 普通用户可以访问管理员页面 | 是 | 2026-05-18 | 否 | 已添加权限中间件 | 否
手机端适配问题 | 兼容性测试 | UI缺陷 | 王五 | 孙八 | 前端组 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | 2026-05-22 | 否 | 0 | Open | 低 | iPhone SE上布局错乱 | 是 | 2026-05-16 | 否 | 已调整响应式布局 | 是 | 已验证通过